## 图例
图例
2人共同
Tony
Koan
Holiday

## GanttChart
编号 | 任务名称 | 父 | 工期 | 前置任务 | 负责人 | 时间
|  |  | /人天 |  |  | 2014.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2014.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[6 empty] | 月 | [23 empty] | 三十 | 初一 | 月
0 | 学习 |  | 28 |  | Tony | bar: 时间 8 to 时间 9; 时间 11; 时间 13 to 时间 18; 时间 20
1 | 项目启动 |  | 2 | - | Tony | bar: 时间 7
2 | 项目规划 |  | 2 | 1 | Tony | bar: 时间 10
3 | 需求分析 |  | 3 | 2 | Tony | bar: 时间 21 to 时间 22
4 | 需求评审 |  | 1 | 3 | Koan | bar: 时间 22
5 | 系统设计 | 1 | 3 |  | -
5.1 | 数据库设计 |  | 1 | 4 | Koan | bar: 时间 23
5.2 | 模块设计 |  | 2 | 4 | Tony | bar: 时间 23 to 时间 24
6 | 设计评审 |  | 1 | 5 | Koan | bar: 时间 24
7 | 开发 | 1 | 26 |  | -
7.1 | 重构原型 |  | 1 | 1 | Koan | bar: 时间 10
7.2 | 后台开发 | 1 | 18 |  | -
7.2.1 | 相册 |  | 4 | 7.1 | Tony | bar: 时间 27 to 时间 30; 时间 3
7.2.2 | 留言板 |  | 4 | 7.1 | Koan | bar: 时间 4 to 时间 6
7.2.3 | 新闻板 |  | 5 | 7.1 | Koan | bar: 时间 28 to 时间 29; 时间 3 to 时间 5
7.2.4 | 公司地图 |  | 1 | 7.1 | Tony | bar: 时间 26
7.2.5 | 后台登陆 |  | 3 | 7.1 | Koan | bar: 时间 25 to 时间 27
7.2.6 | 主页 |  | 1 | 7.1 | Tony | bar: 时间 25
7.3 | UI设计 |  | 3 | 7.2 | TBD | 时间 27: T; 时间 28: B; 时间 29: D
7.4 | 模块整合 |  | 2 | 7.2 | Koan | bar: 时间 7
7.5 | 内部部署 |  | 2 | 7.3 | Tony | bar: 时间 8
8 | 系统测试 | 1 | 4 |  | -
8.1 | 白盒测试 |  | 3 | 7 | Koan | bar: 时间 9 to 时间 10
8.2 | 黑盒测试 |  | 1 | 7 | Tony | bar: 时间 10
9 | 项目验收 |  | 2 | 8 | Jian Hong | bar: 时间 11
73